B2

Bước 1: Tạo Burndow chart đơn giản
          Sprint dài: 2 tuần (10 ngày làm việc)
          Tổng khối lượng công việc: 100 story ponits
          Trục X: Ngày 1 -> Ngày 10
          Trục Y: Story Points còn lại
          Đường lý tưởng:
                        Ngày 1: 100
                        Ngày 5: 50
                        Ngày 10: 0

Bước 2: Mô phỏng tiến đọ 5 ngày đầu

| Ngày | Story Points |
| --- | --- |
| 1 | 100 |
| 2 | 90 |
| 3 | 80 |
| 4 | 70 |
| 5 | 60 |

Bước 3: Giari thích Burndow Chart
      Đường thực tế giảm đều: 100 -> 60 trong 5 ngày
      Đường lý tưởng tại 5 ngày là 50 điểm

Bước 4: Phân tích tình huống Burndow không giảm đều
Ví dụ: Ngày 5 thay vì còn 60 điểm -> nhóm còn 40 điểm story hoàn thành (tức burndow 60 điểm)
Điều này nghĩa là burndown không đều, có thể do:
          Ngày 1–4 làm nhiều việc chuẩn bị, ít công việc “Done”
          Nhiệm vụ quá lớn, chưa được tách nhỏ
          Công việc bị phụ thuộc (design/API/test)

Scrum master sẽ làm:
    Kiểm tra xem tasks có được chia nhỏ hợp lý không → ép user story thành tasks 1–2 ngày
    Giải quyết phụ thuộc: làm việc ngay với PO, Designer, DevOps
    Nhắc nhóm đảm bảo Definition of Done rõ ràng, tránh “gần xong nhưng chưa Done”
    Theo dõi lại velocity thực tế để điều chỉnh những ngày tiếp theo